## Chiffrage
Pages | Design | Intég | Dev | Content
Home (Menu, Banner, Slider, A propos, Chiffres clés, Produits, Marchés, Certification, Footer ) | 4 | 40 | 40
Le Groupe - A propos | 3 | 6 | 6
Le Groupe - Histoire | 8 | 4 | 6
Nos Métiers | 6 | 8 | 6
Nos Marchés - Laitier (il y a 11 marchés) | 10 | 10 | 6
Détail Produit | 4 | 4 | 8
Nos Services | 3 | 4 | 4
Nos Engagements | 2 | 4 | 4
Actualités | 3 | 8 | 6
Contactez-nous | 1 | 4 | 4
Contactez-nous - Demandez votre devis | 1 | 4 | 6
Contactez-nous - Rejoingnez-nous | 1 | 4 | 4
Mentions légales |  | 2 | 1
Déclaration de confidentialité |  | 2 | 1
Cookies |  |  | 1
Plan du site |  |  | 1
Page 404 + Ref + création compte admin |  | 4 | 1
Cookies (Bandeau) |  | 2
Préparation Dev |  | 2 | 2
Partage réseaux sociaux |  | 2 | 4
Recherche |  | 2 | 2
Réunion de lancement | 1
Duplication Anglais |  |  | 4
Import de contenu sur 2 langues
Test de dev (10% dev) |  |  | 11.7
Responsive (25% intégration) |  | 29
Revue Conformité Design | 8
Revue Responsive | 8
Revue Navigateur | 4
Intégration de contenu - 2 langues & mise en forme suite import (photo & texte)
Découpage photos | 8
TOTAL | 75 | 145 | 128.7
Risk (20%) | 15 | 29 | 25.74 | 0
| 90 | 174 | 154.44 | 0 | 418.44